문서번호 : GANA-BR-2026-02 · 작성일 : 2026. 7. 23. · 개정 : 제2판 · 내부 검토용

GANA 그룹 리브랜딩 기획서

브랜드 축 전환 및 실행 계획  |  제2판

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 작성 목적 | 그룹 대외 브랜드 축의 전환 및 실행 계획에 대한 승인 요청 |
| 보고 대상 | 회장 및 임원진 |
| 적용 범위 | GANA R&D, GANA Cosmetic, Dr.Park CDMO 및 계열사 |
| 승인 요청 | 4건 (제12장, 웹 스코프). 제1항은 승인 불요 즉시 조치 |
| 근거 자료 | 2026. 7. 22. 공개 레지스트리 전수 조사 결과 |
| 구성 | 제1부 리브랜딩 방향 (제1~7장) · 제2부 웹에서의 실현 (제8~12장) · 부록 A~G 분석 자료 |

요약

본 기획서는 GANA 그룹 대외 브랜드에 ‘제조 주체’라는 증명 축을 더하자고 제안한다. 기존에서 없애는 것은 없다. 안티에이징도, ‘세계 최대급’ 포지셔닝도, 6개 계열사도 그대로 유지한다. 여기에 그 주장을 실사에서 지켜낼 증명(등재)과 측정 기준(자)을 덧붙인다.

필러 회사가 아니라, 바이오 생산 인프라입니다. (Not a filler company: bio-manufacturing infrastructure.)

이것은 새로운 방향이 아니다. 자사 CDMO 소개 영상은 이미 ‘one of the world’s largest and most advanced AAV production capacities’라고 말하고 있고, 사내 기술 검증 자료도 대외 언어를 ‘필러 회사가 아니라 바이오 생산 인프라’로 규정하고 있다. 가장 최근에 만든 자산은 이미 이 축에 서 있으나, 웹사이트와 인쇄물이 아직 이를 따라오지 못한 상태다. 그래서 본 기획서가 요청하는 것은 방향 전환이 아니라 정렬이다.

이유는 단순하다. ‘노화를 케어한다’는 문장은 화장품·필러·건강기능식품 업계가 공통으로 쓰기 때문에 변별력이 없고, 말하는 순간 ‘그것을 어떻게 증명하는가’라는 되물음을 부른다. 축을 제조 주체로 옮긴다고 이 되물음이 사라지지는 않는다. 대신 답할 수 있는 형태, 곧 ‘등재 내역을 보여달라’로 바뀐다. (주)가나알엔디는 5개 관할 38건의 제품 등재에 제조자로 기재되어 있으며, 번호는 요청 즉시 제시할 수 있다.

축은 층에 따라 적용 범위가 다르다. 표면·조직 층은 등재번호로 증명되는 완료형이다. 세포·유전자 층은 준공은 마쳤으나 cGMP를 취득하지 못했으므로 진행형으로 서술한다. 지었고, 인증은 2026년을 목표로 한다는 식이다. 양 끝단을 하나의 주어로 묶지 않는다.

선행 조건이 하나 있으나 범위는 좁다. 배치 용량이 자료별로 5,000L·6,000L·200,000L로 서로 다른데, 이는 각 자료가 서로 다른 시점에 멈춰 있는 데서 비롯된다. 필요한 조치는 전면 통일이 아니라 해당 수치의 동결이고, 나머지 작업은 병렬로 진행한다.

승인 요청은 4건이며, 제2부(제8~12장)에서 웹에서의 실현으로 구체화한다. 제1항인 즉시 웹 정비는 축의 결정과 무관하게 비용 없이 착수할 수 있다.

목차

제1부 · 리브랜딩 방향

1. 제안 요약  ·  2. 현황 진단  ·  3. 축 전환 제안  ·  4. 브랜드 아키텍처  ·  5. 근거 자료  ·  6. 언어 체계  ·  7. 규모 표현 기준

제2부 · 웹에서의 실현

8. 웹의 역할  ·  9. 방향의 웹 실현  ·  10. 추진 일정  ·  11. 선결 항목과 경계  ·  12. 승인 요청 사항

부록 A. 조사 방법 및 신뢰도 체계  ·  B. 등재 대장  ·  C. 인증 검증 상세  ·  D. 제조 깊이별 운용 기준  ·  E. 사용 제한 표현 전체  ·  F. 경쟁사 생산 용량 조사  ·  G. 웹 반영 전 확인 항목

1. 제안 요약

1.1 문제

현행 대외 메시지에 대해 다음 세 가지가 사실이며, 각각 수 분 내에 확인할 수 있다.

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 첫째 | 그 문장은 우리 것이 아니다. ‘노화를 케어한다’는 화장품·필러·건강기능식품 업계가 똑같이 사용하는 문장이다. 모든 경쟁사가 함께 말할 수 있는 문장은 그 자체의 완성도와 무관하게 변별력을 갖지 못한다 |
| 둘째 | 등록번호를 게시하지 않고 있다. (주)가나알엔디는 5개 관할 38건의 제품 등재에 제조자로 기재되어 있다. 현재 자사 채널에 게시된 해당 등록번호는 0건이다. 그 자리에는 존재하지 않는 기관명인 ‘Russia FDA approved’가 있다 |
| 셋째 | 자사 제품명 검색에서 자사가 나오지 않는다. 유통사 사이트가 먼저 노출된다. 이것은 브랜드 침해가 아니라 산술적 결과다. 13년간 수요 발굴을 유통사가 수행했고, 인지 지분은 수행한 쪽에 누적되었다 |

문제는 자격이 없다는 데 있지 않다. 가진 자격을 쓰지 않고 있다는 데 있다.

1.2 해법

주장을 바꾸지 않고, 주장에 증명을 붙인다. ‘세계 최대급’도 안티에이징도 유지하되, 측정 가능하고 검증 가능한 형태로 다듬어 트집을 원천 차단한다.

필러 회사가 아니라, 바이오 생산 인프라입니다.

이 시장의 다수 사업자는 제조를 외주하는 브랜드다. 우리는 그렇지 않다. 이 구분은 B2B 자리에서 따로 설명이 필요 없으며, 공장을 보유하지 않은 경쟁사는 복제할 수 없다.

이 전환은 ‘그것을 어떻게 증명하는가’라는 되물음을 없애지 않는다. 그 물음을 ‘등재 내역을 보여달라’로 바꿔 놓으며, 여기에는 이미 우리가 가진 답이 있다. 달라지는 것은 우리가 하는 일이 아니라, 우리가 무엇을 믿어달라고 요청하는가다.

1.3 근거

제품 등재 38건. 5개 관할. 전 건에 (주)가나알엔디가 제조자로 기재.

표 1. 관할별 제품 등재 현황 (2026. 7. 22. 기준)

| 관할 | 기관 | 건수 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 영국 | MHRA | 1 | Class III · UK 책임자 지정 |
| EU | EUDAMED | 해당 없음 | 제조자 SRN KR-MF-000037221 · active |
| 브라질 | ANVISA | 2 | 위험등급 IV |
| 러시아 | Roszdravnadzor | 8 | 성분 계열 4종 + 창상피복재 |
| 한국 | MFDS | 27 | 26건 수출용 · 제조업 허가 · GMP 2027. 3. 3.까지 유효 |

러시아 8건은 구성을 눈여겨볼 필요가 있다. 히알루론산·PLLA·PCL·칼슘까지 서로 다른 4개 성분 계열이 하나의 제조자 명의로 등재되어 있다. 이런 폭은 단일 제품 라인만 취급해서는 나오지 않고, 여러 화학 계열에 걸쳐 배합·충전을 수행할 때 나타난다.

이 근거가 덮지 않는 범위. 위 항목 중 어느 것도 세포·유전자 층을 증명하지 않는다. 해당 층은 cGMP를 취득하지 못했고 배치 기록도 없다. 이 층은 제3장에서 진행형으로 따로 서술한다.

1.4 선행 과제

다시 게시하기 전에 확정해야 할 수치가 하나 있다. 배치 용량이 자사 자료에서 5,000L · 6,000L · 200,000L로 나타난다.

이는 세 개의 주장이 아니라, 세 개의 시점이다.

각 자료는 작성 당시에는 정확했으며, 이후 갱신되지 않았다. 보도자료와 자사 사이트, 계열사 페이지가 각기 다른 시기에 멈춰 있다.

필요한 조치의 범위는 좁다. 확정 전까지 신규 대외 자료에 용량 수치를 싣지 않는다. 이것은 별도 과제라기보다 동결에 가까우며, 슬로건과 정보구조, 웹사이트 작업은 이와 무관하게 병렬로 진행한다.

2. 현황 진단

2.1 현행 메시지의 구조

표 2. 현행 메시지가 실제로 유발하는 행동

| 우리가 말하는 것 | 상대가 듣는 것 | 상대가 그다음 하는 것 |
| --- | --- | --- |
| 안티에이징 케어 | 업계 공용 문장 | 흘려듣는다 |
| 다수의 계열사 | 가짓수 | 하나도 기억하지 못한다 |
| 세계 최대급 설비 | 검증 대상 | 경쟁사 수치와 대조한다 |
| 유전자 단위까지 | 큰 약속 | 증명을 요구한다 |

세 번째 열이 이 표의 목적이다. 추상적 진단을 관찰 가능한 행동으로 환원한다. 네 항목 모두 상대의 다음 행동이 우리에게 불리하다.

2.2 대외 채널 진단

표 3. 그룹 웹사이트 3개 채널 진단 결과

| 채널 | 판정 | 주요 소견 |
| --- | --- | --- |
| ganarnd.co.kr | 전면 재구축 | 2013년 빌더 템플릿 기반. 자체 서명 인증서로 브라우저 보안 경고 발생. 모바일 미대응. 메타 정보 방치. 개인 이메일 노출 |
| gana-cosmetics.com | 부분 정비 | 디자인 체계·B2B 문의 구조·4개 언어 보유. 그룹 표준으로 승격할 대상. 검색 미색인, 비교 문구, 클레임 범위 정비 필요 |
| drpark-cdmo.com | 개편 | 2022년 정적 사이트. 단일 언어. 시설 수치가 사이트 내부에서 상충 |

2.3 수요 발굴 구조의 문제

자사 제품명으로 검색하면 공식 채널이 상위에 노출되지 않고 유통사 사이트가 먼저 노출된다. 이것은 브랜드 침해가 아니라 구조적 결과다. 13년간 수요 발굴 기능을 유통사가 대행했고, 그에 상응해 브랜드 인지 지분이 유통 단계에 쌓였다.

과제를 정확히 정의하면 ‘브랜드를 회수한다’가 아니라 ‘수요 발굴 기능을 자사로 이전한다’이다. 앞의 표현은 유통사를 대립 관계로 두지만, 뒤의 표현은 자사가 해야 할 일을 특정한다.

3. 축 전환 제안

3.1 변경 범위

없애는 것은 없다. ‘세계 최대급’ 설비도, 6개 계열사도, 안티에이징도 그대로 간다. 바뀌는 것은 그 자랑을 어떻게 뒷받침하느냐다. 측정 기준(자)과 증명(등재번호)을 붙여, 있는 그대로 말해도 무너지지 않게 만든다.

안티에이징은 철회하지 않고 자리를 옮겨 배치한다. 내부에서는 목적으로 유지하고, 화장품 라인에서는 대외 사용도 그대로 둔다. 그 층에서는 정확한 서술이자 딜러가 실제 판매에 쓰는 단어이기 때문이다. 달라지는 것은 그룹 차원의 대표 문장으로, 공유된 카테고리 주장에서 제조 포지션으로 옮겨간다.

표 4. 축 전환 전후 비교

| 항목 | 현행 | 변경안 |
| --- | --- | --- |
| 대외 주어 | 노화 (효능) | 제조 주체 (사실) |
| 차별 근거 | 광범위함 · 최대 규모 | 제조자 지위 (등재 38건 · 5개 관할) |
| 상대의 다음 행동 | 증명 요구 | 등재 조회 |
| 제시 자료 | 없음 | 등록번호 · GMP 인정서 · 공장 |
| 입증 책임 | 자사 | 자사 (동일). 이행 가능 |

입증 책임 자체는 그대로다. 달라지는 것은 그것을 이행할 능력이 생긴다는 점이다.

3.2 층별 적용: 완료형과 진행형

주장은 그룹 전체에 균일하게 적용되지 않는다. 각 층이 감당할 수 있는 깊이로 서술한다.

표 5. 층별 대외 문장과 근거

| 층 | 대외 문장 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 표면 (필러·소재) | “만들었습니다.” | MFDS 27건 · РЗН 8건 · ANVISA 2건 · GMP KCL-ABBA-19926 |
| 조직 (창상) | “이미 등재되어 있습니다.” | РЗН 2024/22431 · MFDS 제인20-4997 |
| 세포·유전자 (AAV) | “지었습니다. 인증은 2026년 목표입니다.” | 2025. 8. 5. 준공 · 장비 실명 · 공급사 공동 릴리스 |

세 층을 하나의 주어로 잇는 문장은 쓰지 않는다. 하나로 묶으면 증명되지 않은 층이 증명된 층까지 의심 대상으로 끌어내린다. 자산가치는 등재 쪽이 크므로 이런 교환은 성립하지 않는다.

3.3 전환의 기대 효과

표 6. 기대 효과: 발생 순서

| 시점 | 효과 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 즉시 | 조회 경로 확보 | 모든 주장에 조회 경로가 생긴다. ‘그게 사실입니까’라고 묻는 바이어에게 형용사가 아니라 등록번호를 건넨다 |
| 영업 주기 내 | 설득에서 확인으로 | 대화의 성격이 이동한다. 확인은 문서를 가진 쪽에 유리하며, 제12장의 정정이 완료되면 그쪽은 우리다 |
| 구조적 | 정정과 브랜드의 통합 | 등재를 게시하는 행위가 곧 축의 실행이므로, 정리만 하고 포지셔닝은 하지 않는 경로가 존재하지 않는다 |
| 부수 | 서열 인식 제거 | ‘깊이’는 상하 관계가 아니다. 대상이 다를 뿐이므로 특정 사업부가 하위로 인식되지 않는다 |

3.4 전략의 성격: 포지셔닝 우선

본 제안은 광고나 프로모션 계획이 아니라 포지셔닝 전략이다. 포지셔닝은 마케팅의 한 항목이 아니라 모든 마케팅이 그 위에 올라서는 토대다. 자리가 정해지지 않으면 어떤 문구와 채널, 예산을 얹어도 흔들린다. 그래서 채널과 캠페인보다 축을 먼저 세운다.

제조를 기반으로 한 B2B에서는 요란하게 드러내기보다 명확한 자리를 먼저 차지하고 증명으로 그 자리를 지키는 편이 맞다. 우리의 자산은 외침이 아니라 등재와 인증, 실적이며, 이것은 내세울 때보다 확인받을 때 힘을 가진다.

이 접근이 유효하다고 보는 근거는 두 가지다.

첫째, 실효의 증거다. (주)가나알엔디는 13년간 지금 수준의 웹사이트만으로도 성장했다. 이것은 웹이 필요 없다는 뜻이 아니라, 웹이 없는 상태에서도 성장할 만큼 제품과 제조 실적이 강했다는 증거다. 그 성장에 대한 인지가 수요 발굴을 대행한 유통 단계에 쌓였을 뿐이다(제2.3절). 본질은 이미 검증되었고, 아직 자사로 귀속되지 않은 것은 인지 하나다.

둘째, 시점의 신호다. 최근 자사의 제조·설비 역량을 외부에서 먼저 주목하는 사례가 나오고 있다(써모피셔 협업 건). 실적이 임계에 이르러 유입이 시작되는 국면이다. 그런데 지금 찾아온 상대가 확인을 위해 자사 채널에 도달해도 얻을 것이 없다. 게시된 등록번호는 0건이고(제1.1절), 보여줄 인증과 실적은 이미 확보해 두고도 아직 올리지 않았다.

결론적으로 이 전략은 새로운 주장을 지어내는 일이 아니라, 이미 쌓인 자산을 제자리에 배치해 유입된 주목이 확인으로 완결되게 하는 일이다. 본 제안을 포지셔닝 전략이라 부르는 이유가 여기에 있다.

4. 브랜드 아키텍처

계열사 소개 기준을 ‘노화 개입 레벨’에서 ‘제조 깊이’로 바꾼다. 계열사 구성과 중요도 순서는 그대로 두고, 설명 기준만 바꾼다.

4.1 제조 깊이 3층 구조

그림 1. 제조 깊이 3층 구조: 상하 서열이 아니라 제조 대상의 깊이

(도해: 표면, 조직, 세포·유전자의 세 개 층으로 이뤄진 제조 깊이 구조를 나타내는 그림. 위아래 서열이 아니라 다루는 제조 대상의 깊이를 표현한다.)

구조 해석. 이 구조는 서열이 아니라 제조 대상의 깊이를 나타낸다. 제3층이 제1층보다 위에 있는 것이 아니라 다루는 대상이 다르다. 그래서 특정 사업부가 하위로 인식되는 문제가 생기지 않는다.

※ 층별 제조 품목·제조 주체·대상 고객·운용 언어·성과 지표는 부록 D에 정리하였다.

4.2 계열사 배치

계열사는 모두 유지한다. 달라지는 것은 제시 순서다. 제조를 수행하는 법인을 앞에, 공급과 전개를 담당하는 법인을 뒤에 배치한다.

주의. 계열사 총수는 계열 범위 확인(제11장 11.1)이 끝난 뒤에 확정한다. 현재 그룹 명칭을 쓰는 법인의 범위가 자료마다 다르므로, 확정 이전에는 대외 자료에 계열사 수를 밝히지 않는다.

5. 근거 자료

본 제안은 2026년 7월 22일 실시한 공개 레지스트리 전수 조사 결과에 근거한다. 조사 방법과 신뢰도 표기 체계는 부록 A에 정리하였다.

5.1 등재 요지

러시아 연방보건감독청 공개 데이터베이스에서 GANA R&D가 제조사로 기재된 유효 등록 8건을 확인하였다. 제조사명과 소재지가 일치하며 동일 명칭 타사와의 혼입은 없다. 히알루론산·PLLA·PCL·칼슘의 4개 성분 계열과 창상피복재가 포함되어 있다.

표기 주의. ‘우리 이름으로 등록’이라는 표현은 쓰지 않는다. 8건의 등록 명의인은 현지 대리인이고, GANA R&D는 제조사란에 기재되어 있다. 정확한 표현은 ‘제조자로 기재된 등록 8건’이다. 제조 주체를 축으로 삼는 본 제안에서는 이 표현이 더 정확하고 강하다.

현행 활용 상태. 지금 웹사이트에는 등록번호가 전혀 적혀 있지 않고 ‘Russia FDA approved’라는 문구만 게시되어 있다. ‘Russia FDA’는 존재하지 않는 기관명이며, 실제 기관은 러시아 연방보건감독청이다. 이 문구를 등록번호 8건과 조회 링크로 대체하는 것이 추가 비용 없이 얻을 수 있는 가장 큰 개선이다.

5.2 검증 결과 요지

표 7. 대외 표기 인증의 검증 결과 (요약)

| 구분 | 항목 |
| --- | --- |
| 유효 · 활용 가능 | 러시아 등재 8건 · MFDS GMP 적합인정(~2027. 3. 3.) · MFDS 품목허가 27건 · 영국 MHRA Class III · EU EUDAMED 제조자 등록 · 브라질 ANVISA 2건 |
| 기한 만료 (게시 중단) | EU CE 인증서(2024. 5. 27. 만료) · ISO 인증서 |
| 표기 오류 (즉시 정정) | ‘Russia FDA’ · ‘FDA approved / Registered’ · ‘KFDA’ |
| 미확인 (사용 금지) | 미국 FDA 의료기기 등록 · ISO 13485 / 22716 원본 |
| 제도상 검증 불가 | EU CPNP (자사 귀책 사항이 아님) |

※ 항목별 상세 근거와 조회 경로는 부록 C. ‘검증 불가’는 등재 부재를 의미하지 않는다.

5.3 즉시 정정 대상 (사이트 표기)

정정 항목 전체와 실행 순서는 제9.2절에 정리하였다. 본 절에서는 사이트에 현재 게시된 표기 중 우선 정정 대상을 명시한다.

| 현행 표기 | 정정 |
| --- | --- |
| ‘Russia FDA approved’ | 존재하지 않는 기관명. 실제 등록번호 + 조회 링크로 대체 |
| ‘FDA approved’ · ‘FDA Registered’ (제품명 내 표기 포함) | 등록은 승인이 아니다. 삭제하거나 등록 성격을 명시 |
| 기한 만료 인증 배지 | 내림 + 현행 GMP 인정서 게시. 가진 자격을 쓰면 자산이 늘어난다 |

6. 언어 체계

6.1 슬로건 작성 조건

이 절에서는 문안을 확정하지 않는다. 슬로건 문안은 제3장의 축이 승인된 뒤에 작성한다. 축이 정해지지 않은 채 문안을 먼저 확정하면 축이 바뀔 때 전체를 다시 써야 한다. 이번 판에서는 문안이 지켜야 할 조건만 규정한다.

표 8. 슬로건 작성 조건

| 번호 | 조건 |
| --- | --- |
| 1 | 서술어가 문장의 중심이 되어야 한다. 범위 표현(‘표면부터 세포까지’)을 단독으로 사용하면 폐기 대상인 ‘광범위함’ 프레임으로 회귀한다 |
| 2 | 양 끝단을 하나의 주어로 잇지 않는다. 제3.2절의 층별 시제를 위반하는 문안은 채택하지 않는다 |
| 3 | 계열사별로 분리한다. 그룹 문안과 화장품 부문 문안을 똑같이 쓰지 않는다. 화장품 부문은 안티에이징 표현을 유지한다 |
| 4 | 법인 단수를 주어로 쓴다. 자본관계 확인 이전에는 그룹을 단일 주어로 사용하지 않는다 |
| 5 | 영문판이 정본이다. 국문을 먼저 확정한 뒤 번역하지 않는다. 영문으로 성립하지 않는 문안은 채택하지 않는다 |

6.2 사용 제한 요지

제한 표현 전체 목록은 부록 E에 정리하였다. 본 절에서는 제2판에서 새로 추가된 항목만 명시한다.

| 표현 | 구분 | 사유 |
| --- | --- | --- |
| ‘우리 이름으로 등록’ | 사용 금지 | 등록 명의인은 현지 대리인. ‘제조자로 기재’가 정확한 표현 |
| 원료 자체 합성 주장 | 사용 금지 | 자산대장 미확인. 등재는 제조 범위를 증명하나 원료 합성을 증명하지 않는다 |
| 확정되지 않은 용량 수치 | 동결 | 11.1. 확정 이전 신규 자료 게시 금지 |
| 그룹 단일 주어 | 보류 | 자본관계 확인 이전 사용 금지 |

7. 규모 표현 기준

‘세계 최대급’ 표현은 유지한다. 삭제하지 않고, 실사에서 트집 잡히지 않도록 측정 기준(자)을 붙인다. 관건은 최상급 자체가 아니라 측정 축이 없거나 자사 수치가 서로 어긋나는 형태다. 경쟁사 용량 조사 결과는 부록 F에 정리하였다.

지금의 표기가 트집 잡히는 이유와 해소법. 가. 측정 축 부재: ‘World largest AAV vector CDMO’는 무엇을 기준으로 최대인지 밝히지 않는다. Viralgen도 총 시설 기준으로 같은 주장을 한다. ‘단일 배치’ 같은 축을 명시하면 충돌이 사라진다. 나. 자사 수치 상충: 5,000/6,000/200,000L. 최상급을 무효화하는 것은 경쟁사가 아니라 자사 진술의 상충이므로, 수치 동결(11.1)로 해소한다. 다. 미조사 사업자: 대형 CDMO 다수의 단일 배치 용량이 미확인이다. 확인 전까지 ‘one of ~’ 형태로 유지하고, 확인 후 단정형으로 격상한다.

표 9. 규모 표현 등급: 유지하되 형태를 고른다

| 등급 | 문구 | 조건 · 근거 |
| --- | --- | --- |
| 사용 가능 | “one of the world’s largest and most advanced AAV production capacities” (자사 영상 문구) | ‘one of’로 한정 · Forge Biologics 동급 표현 · 회장 승인 영상에 이미 기게재 |
| 사용 가능 | “AAV 생산 설계 용량 기준 세계 최대급 Phase 1 시설 (2025년 8월 준공, cGMP 2026년 목표)” | 측정 축(설계 용량) + 시제 명시 |
| 보조 | “업계 공개 단일 배치 최대는 2,000L이며, 당사 설계 용량은 이를 상회한다” | 경쟁사 수치 제시 + 자사 대비 |
| 완화 후 사용 | “World largest AAV vector CDMO” (무한정 최상급) | 측정 축 부재. ‘one of ~ class’ 또는 축 명시로 완화 |
| 격상(향후) | “단일 배치 세계 최대” (단정) | 수치 확정 + WuXi·Catalent·Charles River 확인 후 |
| 동결 | 확정되지 않은 배치 용량 수치 | 11.1 (자사 진술 상충 방지) |

시제 표기는 필수다. 확장 계획은 현재 가동 용량이 아니다. 계획 용량을 현재 사실처럼 표기하면 현장 실사 한 번으로 신뢰를 잃는다.

규모는 단독으로 제시하지 않고 목적과 함께 제시한다. 유전자치료 비용의 주요 병목이 벡터 제조 단가이므로, 배치 규모를 키우면 투여량당 원가 절감으로 이어진다. 이 인과를 밝히면 규모가 표제가 아니라 근거로 기능한다.

8. 웹의 역할

제1부(제1~7장)는 리브랜딩의 방향을 정의했다. 제2부는 그 방향이 웹사이트에서 어떻게 실현되는가를 다룬다. 이는 애초 의뢰받은 과업, 곧 웹 재구축의 범위이기도 하다.

제2부의 전제. 새 축은 “우리를 설명하는 것을 그만두고 번호를 건넨다”이다. 문장은 주장이고, 그 번호를 실제로 건네는 장소가 웹사이트다. 바이어가 “그게 사실입니까”라고 물으면 확인하러 오는 곳이 사이트이기 때문이다. 웹 재구축이 이 계획의 곁가지가 아니라 축이 사실로 바뀌는 지점인 이유가 여기에 있다.

8.1 증거를 싣는 곳

새 축은 결국 “물으면 등재 내역을 건넨다” 하나에 걸려 있다. 그 건네는 행위가 실제로 일어나는 장소가 사이트다.

표 10. 등재 게시의 현행과 목표

| 현행 | 되어야 할 것 |
| --- | --- |
| 제품 등재 38건, 사이트 게시 번호 0건 | 등록번호 + 조회 링크가 제품마다 붙는다 |
| 그 자리에 “Russia FDA approved” (없는 기관) | 실제 등록번호로 대체 (РЗН · MHRA · ANVISA · MFDS) |
| 만료 인증 배지 게시 | 만료본 내림 + 현행 GMP 인정서 게시 |

전체 계획에서 투입 대비 효과가 가장 큰 단일 항목이다. 순수 웹 작업이고 비용은 0원이다. 이 작업 하나가 축을 “말”에서 “사실”로 바꾼다.

신설: 인증·등재 자료실 (제9.1절). 관할별 등록번호와 조회 링크를 한곳에 모은 페이지로, 실사자·바이어·애널리스트가 가장 먼저 여는 지면이 된다.

8.2 수요 발굴을 자사로 이전

13년간 수요 발굴을 유통사가 대행했고, 그 결과 자사 제품명으로 검색하면 유통사 사이트가 우리보다 먼저 뜬다. 브랜드를 침해당한 것이 아니라 구조가 만든 결과이며, 이것은 웹에서 바로잡는다.

그림 2. 노출 구조: 발견(검색)과 확인(등재)의 직렬 관계

검색으로 먼저 발견되고 그다음 등재로 확인되는 두 단계가 직렬로 이어진다. 발견 단계가 유통사에 넘어가 있으면 확인 단계에 이르기 전에 트래픽이 새어 나간다. 발견 지점을 자사 채널로 되돌리는 것이 관건이다.

표 11. 검색 회수를 위한 웹 정비

| 현행 (전부 웹) | 조치 |
| --- | --- |
| 자체 서명 인증서 → 보안 경고 | 정상 SSL 교체 |
| 개인 이메일 · 도메인 이메일 없음 | 도메인 이메일 전환 |
| 영문 표기 분열 (R&D / RND / 가나알엔디) | 단일 영문 표기 → 검색 통합 |
| 메타 · 미리보기 방치 · 모바일 미대응 | 검색 색인 정비 · 반응형 |

여기에 규제기관 도메인이 가진 검색 권위가 더해진다. 등록번호와 조회 링크를 사이트에 실으면 그 링크가 검색 상위에서 유통사 페이지를 밀어낸다. “수요 발굴 기능을 자사로 이전한다”는 방향을 실제로 실행하는 수단이 바로 웹이다.

8.3 제조 깊이 = 정보구조

“표면 → 조직 → 세포”의 제조 깊이는 발표를 위한 논리가 아니라 사이트의 정보구조(IA) 자체다. 6개 회사를 그냥 나열하면 뷔페처럼 보이지만, 제조 깊이를 축으로 삼으면 만드는 회사가 앞에 서고 전개하는 회사가 뒤따르는 하나의 흐름이 된다.

이미 있는 자산. gana-cosmetics.com은 6개 사이트 가운데 유일하게 제대로 작동한다. 디자인 체계, B2B 문의 구조, 4개 언어를 이미 갖췄다. 이 사이트를 그룹 표준으로 올리고 모회사 사이트를 그 위에 다시 짓는다. 리브랜딩의 디자인 원본은 밖에서 사올 것이 아니라 이미 우리 안에 있다.

9. 방향의 웹 실현

제1부에서 정의한 방향이 각각 사이트에서 어떤 요소로 구현되는지 대응시킨다.

표 12. 리브랜딩 방향의 웹 구현 대응

| 리브랜딩 방향 (제1부) | 웹에서의 구현 |
| --- | --- |
| 축 : 제조 주체 (제3장) | 홈 헤드라인 · About을 ‘설명’에서 ‘제조 실적 제시’로 재작성 |
| 층별 시제, 완료형/진행형 (3.2) | 정보구조 3층: 표면·조직은 제품 등재 페이지(완료형), 세포는 ‘시설 건립 중’ 페이지(진행형) |
| 근거 38건 · 5관할 (제5장) | 인증·등재 자료실: 관할별 등록번호 + 조회 링크 |
| ‘제조자로 기재’ 정확 표기 (5.1) | 제품 페이지 라벨을 ‘제조자 등재’로 통일. ‘우리 이름으로 등록’ 미사용 |
| 언어 체계 (제6장) | 카피 가이드를 전 페이지 문안에 적용 · 제한 표현 사전 반영 |
| 규모 표현 (제7장) | 시설 페이지에 설계 용량 + 시제 명시. 동결 수치는 미게시 |
| 안티에이징 배치 (3.1) | 화장품 사이트는 안티에이징 유지, 모회사는 제조 축 |
| 계열사 순서 (제4장) | 네비게이션: 제조 법인 선행, 전개 법인 후행 |
| 수요 발굴 이전 (2.3) | 도메인 이메일 · 단일 표기 · SSL · 메타 · 등재 링크로 검색 회수 |

9.1 신설 : 인증·등재 자료실

제2부의 핵심 산출물이다. 관할별 등록번호와 조회 링크를 한곳에 모은 페이지로, 실사자·바이어·애널리스트가 가장 먼저 여는 곳이 된다. 새 축의 “보여달라”에 대한 답이 물리적으로 존재하는 지면이며, 등재 대장(부록 B)이 그대로 이 페이지의 원본이 된다.

9.2 즉시 웹 정비 (승인 불요 · 비용 0원)

모두 틀린 표기를 지우거나 만료된 것을 내리는 웹 작업이라, 축의 결정 여부와 무관하게 지금 진행할 수 있다.

| 순번 | 항목 |
| --- | --- |
| 1 | 보안 인증서 정상화 (브라우저 보안 경고 제거) |
| 2 | 만료 인증 배지 내림 · 현행 GMP 인정서 게시 |
| 3 | “Russia FDA” → 실제 등록번호 + 조회 링크 |
| 4 | “FDA approved / Registered” 삭제 · “KFDA” → “MFDS” |
| 5 | 도메인 이메일 전환 · 개인 이메일 노출 제거 |
| 6 | 단일 영문 표기 적용 · 소재지·우편번호 통일 |
| 7 | 메타 정보 · 모바일 대응 |

10. 추진 일정

추진 원칙은 ‘정비 후 노출’이다. 정비가 끝나기 전에 노출을 늘리면 오히려 역효과가 난다.

그림 3. 추진 일정: 정비 완료 후 노출 단계로 이행

P0부터 P4까지 단계가 순차로 이어진다. 정비를 마친 뒤에야 외부 노출을 확대하는 순서로 배열되어, 준비되지 않은 상태에서 트래픽이 몰리는 상황을 막는다.

표 13. 단계별 추진 내용

| 단계 | 기간 | 추진 내용 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 1주 | 즉시 웹 정비 (제9.2절 전 항목). 보안 인증서 · 도메인 이메일 · 만료 배지 · “Russia FDA” → 등록번호 · 현행 GMP 게시 |
| P1 | 2~4주 | 브랜드 축 확정 · 슬로건 · 카피 가이드 성문화 · 디자인 표준 승격(화장품 체계) · 표기 사전 |
| P2 | 4~8주 | 모회사 사이트 전면 재구축 · 인증·등재 자료실 · 정보구조 3층 재편 · 6개 언어 / (병행) 화장품 사이트 정비 |
| P3 | 3~5주 | Dr.Park CDMO 사이트 개편 (수치 확정 후 착수) |
| P4 | 이후 | 계열사 연결 정비 · 제3자 채널(학회 · 산업 보고서) 착수 |

11. 선결 항목과 경계

웹 실행에 앞서 확정되어야 하는 항목과, 웹 범위 밖이라 본 기획서에서 다루지 않는 항목을 구분한다.

11.1 웹 반영 전 확정 (사이트에 올리기 전)

| 항목 | 처리 |
| --- | --- |
| 배치 용량 수치 (5,000 / 6,000 / 200,000L) | 확정 전까지 사이트 미게시(동결). 나머지 웹 작업은 병렬 진행 |
| 제품 공식 영문 표기 | 표기 사전 확정 후 전 페이지 일괄 적용 |
| 계열사 범위 · 순서 | 확정 후 네비게이션 반영. 확정 전 계열사 수 미표기 |
| 위탁제조 브랜드 인용 | 타사 브랜드 제품(영국 Class III 등)의 대외 인용 가부는 계약이 정한다. 확인 후 게시 |

11.2 웹이 아닌 것, 본 기획서 범위 밖

원칙. 미확정·미확인 항목은 사이트에 올리지 않는다. 웹에는 확인된 것만 싣는다. 이 원칙 자체가 축(“검증 가능한 것만 말한다”)과 맞닿아 있다. 조사 과정에서 법인·자산 관계, 규제 등재의 만료·갱신처럼 웹 스코프 밖의 항목도 함께 관찰됐다. 이런 항목은 규제·법무·경영 부문의 소관이라 본 기획서에서 다루지 않고, 웹 작업과 분리해 해당 부문에 전달한다.

12. 승인 요청 사항

웹 스코프에 한정한 요청이다.

요청 1  |  즉시 웹 정비 착수 (승인 불요 · 비용 0원)

제9.2절의 7개 항목이다. 모두 틀린 표기를 지우거나 만료된 것을 내리는 작업이므로, 축의 결정 여부와 관계없이 곧바로 착수한다.

요청 2  |  대외 문구 정렬 (유지 + 증명)

슬로건 · 홈 헤드라인 · 정보구조에 제조 주체(증명) 축을 더한다. 기존 포지셔닝은 유지하되 방어 가능한 형태로 재작성한다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| ‘세계 최대급’ | 유지. 자사 영상 문구 “one of the world’s largest … AAV production capacities” 형태 + 측정 축 명시 (제7장) |
| 안티에이징 | 유지. 목적 계층 및 화장품 부문 대외 문구로 존속 |
| 적용 규칙 | 제1·2층은 완료형, 제3층은 진행형. 양 끝단을 하나의 주어로 잇지 않는다 |
| 운영 규칙 | 배치 용량 수치는 확정 전까지 사이트에 게시하지 않는다 |

요청 3  |  화장품 디자인 체계를 그룹 표준으로 승격

gana-cosmetics.com의 디자인 체계 · 다국어 구조를 그룹 표준으로 삼고, 모회사 사이트를 이 위에 재구축한다.

계열사 소개 기준은 ‘노화 개입 레벨’에서 ‘제조 깊이’로 바꾼다. 계열사 범위와 순서가 확정된 다음에 네비게이션에 반영한다.

요청 4  |  대외 문구 검토 절차

사이트에 게시되는 대외 규제 관련 문구는 담당 부문(규제·법무)의 확인을 거친 것만 반영한다. 마케팅·웹은 초안을 작성한다.

폐기되는 자산은 없다. 웹에서 우리를 설명하기를 멈추고, 이제 번호를 건네기 시작한다.

부록 A. 조사 방법 및 신뢰도 체계

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 조사일 | 2026년 7월 22일 |
| 조사 범위 | 그룹 법인의 공개 레지스트리 등재 현황, 경쟁사 생산 용량, 미확인 항목 검증 |
| 조사 방법 | 규제기관 공개 데이터베이스 직접 조회, 공식 웹사이트 원문 열람, 통신사 배포 원문 대조 |
| 조사 원칙 | 추정 배제, 긍정 결과에 공개 조회 경로 첨부, 부정 결과의 검색어 및 일자 기록, 동일 명칭 타사 배제 |

A.1 신뢰도 표기 체계

| 표기 | 정의 | 대외 사용 |
| --- | --- | --- |
| 확인 | 공개 1차 출처 또는 레지스트리 직접 조회 | 사용 가능 |
| 자사 주장 | 자사 문구만 존재하며 제3자 검증 없음 | 완화 후 제한적 사용 |
| 미확인 | 조사하였으나 확인하지 못함 (등재 부재와 구분됨) | 사용 금지 |

A.2 주요 출처

러시아 연방보건감독청(Roszdravnadzor) 의료기기 등록 공개 데이터베이스

한국 식품의약품안전처(MFDS) 의료기기 전자민원창구: 업 허가·GMP 적합인정·품목허가

영국 MHRA 공개 등록부 · EU EUDAMED · 브라질 ANVISA

영국 Companies House: 계열 법인 등기 정보

미국 FDA Establishment Registration & Device Listing 및 openFDA

경쟁사 공식 웹사이트 및 보도자료: Viralgen, Forge Biologics, Minaris, Catalent, Charles River, AGC Biologics

통신사 배포 원문 및 재유통 매체 15건 대조

부록 B. 등재 대장

B.1 러시아 연방보건감독청 (2026. 7. 22. 기준)

| 순번 | 등록번호 | 품목 | 등록일 | 층 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РЗН 2021/14277 | GANA HA (A/B/C), 히알루론산 | 2021-05-07 | 1 |
| 2 | РЗН 2021/13973 | GANA X / V, PLLA | 2021-04-08 | 1 |
| 3 | РЗН 2022/18121 | GANA HA Body | 2022-08-29 | 1 |
| 4 | РЗН 2024/22431 | GANA PATCH, 하이드로겔 창상피복재 | 2024-04-18 | 2 |
| 5 | РЗН 2024/22440 | GANA BOOSTER, HA | 2024-04-23 | 1 |
| 6 | РЗН 2024/22794 | GANA PH, PLLA + HA | 2024-05-30 | 1 |
| 7 | РЗН 2025/26343 | GANA Filler X, PCL + HA | 2025-11-19 | 1 |
| 8 | РЗН 2025/26344 | GANA CH, 칼슘 + HA | 2025-11-19 | 1 |

※ 제조사란은 8건 전부 GANA R&D로 일치한다. 등록 명의인은 현지 대리인이므로 “우리 이름으로 등록”이라는 표현은 사용하지 않는다.

B.2 기타 관할

| 관할 | 식별자 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 영국 MHRA | 제조자 등재 / 기기 1건 | Class III · UK 책임자 지정. 브랜드는 위탁처 소유이므로 브랜드명 공개 인용은 계약 확인 후 가능 |
| EU EUDAMED | KR-MF-000037221 | 제조자 등록 활성 |
| 브라질 ANVISA | 2건 · 위험등급 IV | 등록보유자는 현지 법인, 제조사란이 자사 |
| 한국 MFDS | 품목허가 27건 | 26건이 수출용에 한함. 국내용 1건 (제인20-4997) |

B.3 제조자 자격 등재

| 항목 | 번호 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| MFDS 제조업 허가 | 제4490호 | 정상 (2014. 3. 5.) |
| MFDS GMP 적합인정 | KCL-ABBA-19926 | ~2027. 3. 3. 유효 |
| MHRA 제조자 등재 | MAN_ID 32678 | 최종갱신 2026. 4. 11. |
| EUDAMED Actor | KR-MF-000037221 | Manufacturer / active |

부록 C. 인증 검증 상세

| 항목 | 결과 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 러시아 Roszdravnadzor | 확인 (8건) | 공개 데이터베이스 직접 조회. 제조사명·소재지 일치 |
| MFDS GMP 적합인정 | 유효 | KCL-ABBA-19926 (~2027. 3. 3.). 현행본이 존재하나 사이트는 만료본을 게시 중 |
| MFDS 품목허가 | 확인 (27건) | 26건이 수출용에 한함. 국내 판매 승인으로 오인될 수 있어 범위 명시 필요 |
| 영국 MHRA | 확인 | 제조자 등재 · Class III 기기 1건 |
| EU EUDAMED | 확인 | 제조자 SRN 활성 |
| 브라질 ANVISA | 확인 (2건) | 등록보유자는 현지 법인, 제조사란이 자사 |
| EU CE 인증서 | 기한 만료 | 2024. 5. 27. 만료. 사이트의 만료 배지는 내린다. |
| 미국 FDA 의료기기 | 미등록 | 동일 건물 소재 타사는 정상 등재되나 자사 검색 결과 없음 |
| FDA Registered (화장품) | 범위 상이 | 자발적 등록 제도이며 승인이 아니다. 전사 표기 불가 |
| ISO 13485 / 22716 | 미확인 | 국제 인증 검색에서 미발견. 원본 및 발급기관 확인 필요 |
| EU CPNP | 검증 불가 | 제도상 비공개. 자사 귀책 사항이 아님 |

부록 D. 제조 깊이별 운용 기준

| 구분 | 제1층 (표면) | 제2층 (조직) | 제3층 (세포·유전자) |
| --- | --- | --- | --- |
| 제조 품목 | HA · PLLA · PCL · 칼슘 · PDRN | 바이오셀룰로스 창상피복재 | AAV 벡터 · 플라스미드 · 단백질 |
| 제조 주체 | GANA R&D | GANA R&D | Dr.Park CDMO |
| 근거 자료 | РЗН 7건 · MFDS 27건 | РЗН 2024/22431 · MFDS 제인20-4997 | 준공 실적 · 장비 도입 |
| 시제 | 완료형 | 완료형 | 진행형 |
| 대상 고객 | 유통사 · 의료기관 · ODM | 규제기관 · 의료 유통 | 제약·바이오 · 투자자 |
| 커뮤니케이션 기조 | 상업 B2B | 규제 · 임상 | 기업 · 투자자 |
| 운용 언어 | 6개 언어 | 영어 | 영어 (중국어 병행) |
| 성과 지표 | 문의 건수 · 유통사 수 | 등록 국가 수 | 언급 · 등재 · 초청 건수 |

부록 E. 사용 제한 표현 전체

| 표현 | 구분 | 사유 |
| --- | --- | --- |
| “FDA approved” · “FDA Registered” | 사용 금지 | 등록은 승인이 아니다. 법적 노출이 가장 큰 항목 |
| “Russia FDA” | 사용 금지 | 존재하지 않는 기관명 |
| “KFDA” | 사용 금지 | 2013년 폐지된 명칭. 현행 MFDS |
| 기한 만료 인증 표기 | 사용 금지 | CE · ISO 만료 확인 |
| 기준 없는 최상급 표현 | 사용 금지 | 실증 책임 발생 (제7장) |
| “우리 이름으로 등록” | 사용 금지 | 등록 명의인은 현지 대리인. “제조자로 기재”가 정확 |
| 원료 자체 합성 주장 | 사용 금지 | 자산대장 미확인. 등재는 제조 범위를 증명하나 원료 합성을 증명하지 않는다 |
| 타사 제품 직접 비교 | 사용 금지 | 표시광고 및 비교광고 규정 |
| 확정되지 않은 용량 수치 | 동결 | 11.1. 확정 이전 신규 자료 게시 금지 |
| 그룹 단일 주어 | 보류 | 자본관계 확인 이전 사용 금지 |
| 의약품급 효능 표현 | 시장별 제한 | 화장품 부문은 관할별 단서 필요. 확정 전 법무 검토 |
| 외식업 비유 표현 | 내부 전용 | 다국어 통용성 부족. 제3층에서 신뢰도 저하. 원료 자체 생산을 함의하므로 사용 시 실증 책임 발생 |
| “파트너십” (장비 공급) | 표현 주의 | 실제로는 장비 구매 및 공급사 선정. 확대 해석 시 실사에서 역효과 |

부록 F. 경쟁사 생산 용량 조사

AAV 단일 배치 용량 (공식 자료 기준)

| 사업자 | 단일 배치 | 최상급 주장 기준 |
| --- | --- | --- |
| Viralgen | 2,000L | 총 생산능력 및 시설 면적 기준 |
| Forge Biologics | 5,000L | “one of the largest” (최상급 미주장) |
| Minaris | 2,000L | 품질 기준 (world-class) |
| Catalent | 2,000L | 세포치료 및 면적 기준, 최상급 미주장 |
| Charles River | 500L | 해당 없음 |
| AGC Biologics | 2,000L | 해당 없음 |
| Dr.Park CDMO | 확정 전 (11.1) | 해당 없음 |

조사 대상 사업자의 공개 수치 최댓값은 2,000L이고, 어느 사업자도 ‘AAV 단일 배치’ 기준으로 최상급을 주장하지 않는다. 대형 CDMO 다수가 아직 미조사 상태이므로 ‘세계’ 범위의 최상급은 성립하지 않는다.

부록 G. 웹 반영 전 확인 항목

다음은 사이트에 게시하기 전에 확인이 필요한 항목이다. 확인 전까지 해당 내용은 게시하지 않는다.

| 순번 | 대상 | 확인 사유 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 계열 범위 · 순서 | 그룹 명칭 사용 법인의 범위가 자료마다 상이. 확정 후 네비게이션 반영 |
| 2 | 위탁제조 브랜드 인용 가부 | 타사 브랜드 제품(영국 Class III 등)의 제조 실적을 대외 인용할 수 있는지는 계약이 정한다 |
| 3 | 배치 용량 확정치 | 5,000 / 6,000 / 200,000L 중 정본. 확정 전 사이트 미게시 |
| 4 | 경쟁사 단일 배치 용량 (대형 CDMO) | 공식 자료 미공개. 규모 최상급 표현 사용의 선행 조건 |

본 기획서 제2판은 2026년 7월 23일 기준으로 작성되었다. 확인되지 않은 항목은 명시적으로 구분하여 기록하였으며, 미확인 항목은 대외 커뮤니케이션에 사용하지 않는 것을 원칙으로 한다. 본 문서는 내부 검토용이며 외부 배포를 금한다.